## RTC TASK
ID | Type | Summary | Description | Priority | Status | Modified Date | Tags | Owned By | Created By | Creation Date | Platform Vehicle Model | Subsystem | 车型 | 类型 | 模块 | 责任人 | PM | 内部状态 | 第一轮可测试时间 | 冻结时间 | 发布时间 | 超期/天 | 接口变更 | 提交代码日期 | 依赖 | 进度 | 开发效果 | 测试人员 | 验证版本 | 验证结果 | Buglist | 签入日期 | 备注
1006024 | Task | [Kanzi Service][Cluster_ADAS]Cadi 修复充电点击HOME键闪屏问题 | Cadi主分支/CadiR5分支/patac_r5_hotfix5分支：修复充电点击HOME键闪屏问题。 | Unassigned | New | 2025-3-19 下午4:06 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午8:20 | Alpha/A2LL/MY25 BEV 3/L233/MY26 BEV 3/L232/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 | Kanzi Service | [19 empty] | 2025-03-23
1005608 | Task | 【E2QL】开发自查，将结果备注在【EQ2L评审记录&计划】E列 | E2QL 开发自查，将结果备注在【EQ2L评审记录&计划】E列 | Unassigned | New | 2025-3-17 下午1:51 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:42 | Epsilon/E2QL/MY24 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005601 | Task | 【E2QL】更新车模效果贴图 | 更新车模效果贴图 | Unassigned | New | 2025-3-18 下午5:20 | import_20250318_ownergroupfresh | 莫洋,mo yang | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:38 | Epsilon/E2QL/MY24 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005595 | Task | 【557】性能问题 | 性能问题需提前准备，给出性能数据分析报告：单个APP目前性能，KPI的性能指标，根据当前性能数据判断效果优先级； | Unassigned | New | 2025-3-17 下午1:48 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:33 | U-Van/557/MY26 | Setting | [19 empty] | 2025-03-23
1005592 | Task | 【557】箭头效果不对 | 箭头效果不对 | Unassigned | New | 2025-3-17 下午1:48 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:32 | U-Van/557/MY26 | HUD | [19 empty] | 2025-03-23
1005590 | Task | 【557】天气效果 | 天气效果 暂无安卓侧调用该效果（待确认），只有深浅模式切换效果，应该跟深浅自适应、天气卡片绑定； | Unassigned | New | 2025-3-18 下午5:20 | import_20250318_ownergroupfresh | 刘波,Liu Bo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:29 | U-Van/557/MY26 | Setting | [19 empty] | 2025-03-23
1005589 | Task | 【557】Cluster Peekin效果优化 | 557 Cluster Peekin效果优化 | Unassigned | New | 2025-3-18 下午5:20 | import_20250318_ownergroupfresh | 卢伟国,Lu WeiGuo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:28 | U-Van/557/MY26 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
1005587 | Task | 【557】场景融合模块 | 场景融合模块，需要技美实现动画、场景模型、贴图烘焙 需求UE：【250225】PIS-3326_Scenario_2.0.14.2.pdf | Unassigned | New | 2025-3-17 下午1:47 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:26 | U-Van/557/MY26 | Setting | [19 empty] | 2025-03-23
1005586 | Task | 557 一镜到底优化 | 557 一镜到底优化：Setting、Launcher-APA、Launcher-地图； Launcher到VehicleSetting：动画卡顿、不连续、车模左右摇摆； Launcher到APA：动画路径旋转中心错误； | Unassigned | New | 2025-3-17 下午8:00 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-17 下午1:24 | U-Van/557/MY26 | Setting | [19 empty] | 2025-03-23
1005357 | Task | 【557】【setting】透明悬架车模半透明效果开发 | 透明悬架半透明效果 输入：缺少输入，在没有新的输入之前，按非透明和透明渐变切换效果实施 https://thundersoft.feishu.cn/drive/folder/Rklnfx0jPldTZFd9Mdac9mrrnJd | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:17 |  | 卢伟国,Lu WeiGuo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午6:11 | U-Van/557/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005356 | Task | 【557】【setting】智能底盘透明悬架一镜到底效果更新 | 透明悬架 动效转场 按效果图的车模位置校准透视，与其他界面实现一镜到底 https://thundersoft.feishu.cn/drive/folder/Rklnfx0jPldTZFd9Mdac9mrrnJd | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:12 |  | 张书俊,zhang shujun | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午6:08 | U-Van/557/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005355 | Task | 【L233v】【carmodel】V模式车模效果优化，lightmap更新 | 更新车模Lightmap，优化车模车身效果 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:12 |  | 莫洋,mo yang | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午6:05 | BEV 3/L233/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005354 | Task | 【L233v】【carmodel】L233新增V配置，更新高低摸车模及resource工程，适配子模块功能 | 新增V配置，更新高低摸车模及resource工程 适配子模块功能 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:18 |  | 翟嘉兴,zhai jiaxing | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午6:02 | BEV 3/L233/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005353 | Task | 【557】【Launcher】重构PBR材质，车模效果优化 | 【2/28】3月3日俊成开始启动修改，整体调整 【3/3】俊成调整工程（凯迪的方法同步557，3/7完成），莫洋后续能继续调整效果 【3/5】俊成今晚优化工程，莫洋吴瑞明天开始调车模效果。目标，3/14号发布 【3/6】吴瑞调白色车漆，预计周五完成，其他颜色待工程提提交后开始 【3/10】11日下午完成效果给客户看效果 【3/13】13日第一次评审反馈：'557评审记录'!F2，莫洋更新修改 【3/14】按莫洋评估后续材质重构后车漆色有可能需要重新调整，具体情况15日和俊成沟通确认，工作量待评估 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:13 |  | 莫洋,mo yang | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午5:57 | U-Van/557/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005352 | Task | 【557】【Charging】充放电动效优化 | 【2/18】完成节能动效后计划在25日完成充放电动效的第一次优化 【3/3】俊成确认日期可行 【3/7】暂无新效果评审 【3/13】充电效果车身部分基本OK，水面部分效果不对，文华认为是错误的。倒影中车身上的扫光和实际车模身上的扫光不同步，各扫各的； 放电效果，节奏太快，要按视频节奏调整。车身上蓝色扫光缺少一定的拖尾效果，水面上的蓝色效果同样错误 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:14 |  | 卢伟国,Lu WeiGuo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午5:55 | U-Van/557/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005351 | Task | 【557】【Drivemode】动效按输入优化 | 【文华】防滑模式效果还没输入---待文华输入 【2/17】文华确认drivemode动效就有输入更新，节能更新不大可以先按之前的效果做，其他的等新的输入 【2/18】预计20日完成节能动效的版本进行review 【3/3】俊成确认日期可行 【3/7】下午5点多提交了节能效果的更新，文华暂时没时间评审，周一给文华确认 【3/13】节能动效绿色光效太暗，水面效果不明显 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:14 |  | 卢伟国,Lu WeiGuo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午5:54 | U-Van/557/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005344 | Task | [Drive_Mode][Cluster_ADAS][L233v DriveMode]v mode 效果实施 | 针对L233的V配置，setting模块驾驶页面体现的驾驶模式动效 按输入的效果定义完成动效开发 | Unassigned | New | 2025-3-16 下午7:14 |  | 卢伟国,Lu WeiGuo | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午5:46 | BEV 3/L233/MY26 | Drive_Mode | [19 empty] | 2025-03-23
1005340 | Task | 【557】ADAS 整体视觉效果优化 | adas整体视觉效果优化： ADAS_CL地面效果优化 普通路沿 护栏路沿 混凝土路沿 | Unassigned | New | 2025-3-18 下午5:20 | import_20250318_ownergroupfresh | 张书俊,zhang shujun | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-16 下午4:44 | U-Van/557/MY26 | Cluster_ADAS | [19 empty] | 2025-03-23
1002879 | Task | [Climate]-Cadi Climate kanzi motion_Version_Release-V2.0.0.1 |  | Unassigned | New | 2025-3-12 上午10:00 |  | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-11 下午8:52 | Alpha/A2LL/MY25 BEV 3/L233/MY26 BEV 3/L232/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 | Climate | [19 empty] | 2025-03-23
1002858 | Task | [Cluster_Peek-In]-Cadi peekin kanzi motion_V2.0.0.1 | 集成到Cadi主分支/sgm_r5分支/patac_r5_hotfix5分支 本次版本更新了kzb文件 Change log: 优化都有车身效果 优化adas view环境打光效果 优化P档过渡动效 释放P档时充电故障的动效 优化PEEKIN动效中车模效果 修正RTC BUG 1000361、954507、952176 | Unassigned | New | 2025-3-12 上午10:03 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-11 下午7:49 | Alpha/A2LL/MY25 BEV 3/L233/MY26 BEV 3/L232/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
1002604 | Task | [CLE UE/UI优化]557 座椅控制页面优化（座椅卡片移动到dock栏首页，且增加bose后排音效开关）---motion | 更改内容见CR 912246 Details | P2 | New | 2025-3-12 下午7:20 |  | 蒋建,Jiang Jian | 乔璐峰,Qiao Lufeng | 2025-3-11 下午4:19 | U-Van/557/MY26 | Vehicle Setting | [19 empty] | 2025-03-23
998830 | Task | [Setting][CR][PIS-3315 Vehicle Setting][V1.0] 358-2 二排座椅全域加热变更-----UX |  | Unassigned | New | 2025-3-12 上午10:34 |  | 蒋建,Jiang Jian | 乔璐峰,Qiao Lufeng | 2025-3-4 下午12:12 | U-Van/358-2/MY26 | Setting | [19 empty] | 2025-03-23
998522 | Task | [Cluster General]-KanziResource_Version_Release-V1.0.4.2 | 集成到GBR5/GBR5_HF3分支 KanziResource_Version_Release-V1.0.4.2 本次版本更新了kzb文件 Change log: E2UB高配车型流水灯效果更改 | Unassigned | New | 2025-3-3 下午6:55 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-3 下午6:51 | Epsilon/E2UB/MY25 | Cluster General | [19 empty] | 2025-03-23
998247 | Task | [Cluster_ADAS]-Cadi adas kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.32 | 集成到Cadi主分支/sgm_r5分支/patac_r5_hotfix5分支 本次版本更新了kzb文件 Change log: | Unassigned | New | 2025-3-3 下午4:20 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-3-3 下午3:13 | BEV 3/L234/MY26 BEV 3/L233/MY25 BEV 3/L232/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Crossover/C1YB-2/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Epsilon/E2UL/MY25 | Cluster_ADAS | [19 empty] | 2025-03-23
997745 | Task | [HUD]-557 AR HUD kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.7 | 集成到557主分支 557 AR HUD kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件 Change log: 释放ARHUD 显示三车道adas view功能联调版本 | Unassigned | New | 2025-3-3 下午7:24 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-2-28 下午9:54 | U-Van/557/MY26 | HUD | [19 empty] | 2025-03-23
991933 | Task | L2++跨层记忆泊车需求----Proto 更新 |  | Unassigned | In Progress | 2025-3-17 下午5:40 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 阳灿,Yang Can | 2025-2-19 下午2:54 | BEV 3/L234/MY26 BEV 3/L233/MY25 | LPNP | [19 empty] | 2025-03-23
989013 | Task | 557 kanzi motion 代码提交 | 557 Climate_Overlay Kanzi motion V0.0.11发布 1.xml接口无变更。 2.需要做以下方面的升级: 集成SGMHMIClimateKanzi 版本号：0.0.11 URL：https://info-gerrit.apps.saic-gm.com/#/c/SGMHMIClimateKanzi/+/156268/ Change log: 修复RCT BUG 946159 | Unassigned | New | 2025-2-25 下午7:27 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-2-13 下午3:34 | U-Van/557/MY26 | Climate | [19 empty] | 2025-03-23
985957 | Task | [Cluster General]Cadi rebuild 优化方案 --HUD 相关配图与KANZI修改 |  | Unassigned | New | 2025-2-11 上午11:01 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 唐振富,Tang Zhenfu | 2025-2-10 下午5:21 | BEV 3/L233/MY26 BEV 3/L232/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 BEV 3/L234/MY26 Crossover/C1UL-2/MY25 BEV 3/L233/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 | Cluster General | [19 empty] | 2025-03-23
983243 | Task | [Scene Mode]-557场景合集新增接口释放 kanzi motion | 557 场景合集 kanzi motion功能联调版本发布 集成到557主线/557 80BOR分支 Change log： 优化cabinmode 动效和性能，更新智慧空间Kanzi模块 增加模型相关模式按钮通知下发和回调接口 | Unassigned | New | 2025-2-10 下午4:45 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-1-24 下午8:54 | U-Van/557/MY26 | Scene Mode | [19 empty] | 2025-03-23
982716 | Task | [APA][PIS-2128]GB平台LPNP项目需求变更 - UX Spec | Cadi Rebuild 基于功能 Task 在9.3.6章节新增上坡下坡等提示及对应信号； | Unassigned | New | 2025-2-28 下午2:42 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 阳灿,Yang Can | 2025-1-23 下午5:34 | BEV 3/L232/MY24 BEV 3/L234/MY26 | LPNP | [19 empty] | 2025-03-23
982029 | Task | [Cluster_Peek-In]-Cadi peekin kanzi motion_V0.0.14 | 集成到Cadi主线/sgm_r5分支/patac_r5_hotfix5分支 本次版本更新了kzb文件 Change log: peekin logo动画调整、L232 Peekin prefab 点亮前灯，添加peekin用的非骨骼模型 | Unassigned | New | 2025-2-7 下午4:34 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-1-22 下午4:56 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY26 Crossover/C1UL-2/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Epsilon/E2UL/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
981479 | Task | [Scene Mode]洗车模式 - kanzi | 需求详见父代CR | Unassigned | New | 2025-1-21 下午6:34 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 周川琦,Zhou Chuanqi | 2025-1-21 下午5:10 | U-Van/557/MY26 EP39/NCLB/MY26 EP39/NCUB/MY26 BEV 3/L232/MY25 BEV 3/B233/MY25 BEV 3/B223/MY25 BEV 3/L234/MY25 BEV 3/L233/MY25 D2-2/D2UC-2 S/MY25 NDEV/NDLB/MY26 U-Van/358-2/MY25 U-Van/358-2 PHEV/MY25 U-Van/558E/MY25 U-Van/458/MY25 Epsilon/E2LB-2/MY25 | Scenario_CarWashMode | [19 empty] | 2025-03-23
978829 | Task | [APA]-APA加载后显示360画面的通知接口释放 kanzi motion | 557 APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布有接口变更 Change log: 1.新增APA加载后显示360画面的通知接口释放 具体接口如下： 接口名 类型 默认值 属性说明 Request.APARendered int 0 APA渲染完成回调:1 下发信号，launcher切APA过度动画完成下发给360 | Unassigned | New | 2025-2-11 下午4:32 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-1-15 下午10:08 | U-Van/557/MY26 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
976745 | Task | [Scene Mode]- kanzi motion 557 场景融合接口释放 | Cadi 场景融合 kanzi motion接口释放 | Unassigned | New | 2025-1-15 下午12:28 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2025-1-13 上午10:27 | U-Van/557/MY26 | Scene Mode | [19 empty] | 2025-03-23
970449 | Task | [APA]-557 安卓侧 功能迭代kanzi motion | 集成到557主分支/557 80BOR分支 557 安卓侧 kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 1.修复APA箭头闪烁 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:07 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-31 下午6:49 | U-Van/557/MY26 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
969438 | Task | [Cluster_ADAS]-557 adas kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.10 | 集成到557主分支/557 80BOR分支 557 adas kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件 Change log: 1.修复ADAS人行横道线显示问题 2.增加普通路沿效果 3.修复变道时路面高亮效果 4.修复标识牌显示问题 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:08 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-30 下午6:59 | U-Van/557/MY26 | Cluster_ADAS | [19 empty] | 2025-03-23
966477 | Task | [Scenario_ScenarioPortal]引入场景合集，优化当前场景功能的用户交互 - Kanzi开发 |  | P1 | New | 2025-1-8 下午2:10 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 周川琦,Zhou Chuanqi | 2024-12-25 上午11:32 | BEV 3/B233/MY24 BEV 3/B223/MY24 U-Van/557/MY26 BEV 3/L233/MY26 BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY23 BEV 3/B233/MY25 BEV 3/B223/MY25 BEV 3/L233/MY24 BEV 3/L232/MY24 BEV 3/L233/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 U-Van/358-2/MY25 U-Van/358-2 PHEV/MY25 U-Van/458/MY25 U-Van/458/MY23 Omega/O1SL-2/MY23 Omega/O1SL-2/MY24 Omega/O1SL-2/MY25 Omega/O1SL-2/MY23.5 Epsilon/E2QL/MY23 Epsilon/E2QL/MY24 Epsilon/E2UB/MY24 Epsilon/E2YB/MY24 E2-2/E2LB-2/MY24 Alpha/A2LL/MY24 EP39/NCLB/MY26 Alpha/A2LL/MY25 EP39/NCUB/MY26 | Scenario_ScenarioPortal | [19 empty] | 2025-03-23
965710 | Task | L2++ 跨层记忆泊车----KANZI开发 |  | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:10 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 吴尚,Wu Shang | 2024-12-24 上午11:50 | BEV 3/L234/MY26 | LVMAPA | [19 empty] | 2025-03-23
964997 | Task | [Cluster_Peek-In] |  | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:11 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-21 上午1:36 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 Epsilon/E2UB/MY25 Alpha/A2LL/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
963201 | Task | [Cluster_Peek-In]-Cadi peekin kanzi motion_V0.0.9 | 集成到Cadi主分支/Cadi_R5分支 Cadi peekin kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件 Change log: 修正RTC BUG 955147 | Unassigned | New | 2025-3-3 下午4:34 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-17 下午6:22 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Epsilon/E2UB/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
961997 | Task | [APA]-Cadi APA kanzi motion | Cadi APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 优化APA中环境打光对车身的效果影响 | Unassigned | New | 2025-1-12 下午11:33 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-13 下午8:34 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Epsilon/E2UB/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Omega/O1SL-2/MY23 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
961996 | Task | [Cluster_ADAS]-Cadi adas kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.15 | 集成到Cadi主分支/Cadi R5分支 本次版本更新了adasmotion和adasmotion_normal kzb文件 Change log: 1.adas view更新环境光照，更新CP开启时自车水波纹的动效范围 2.修复adas view中部分渲染层级的问题 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:12 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-13 下午8:23 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Epsilon/E2UL/MY25 Omega/O1SL-2/MY23 Alpha/A2LL/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 | Cluster_ADAS | [19 empty] | 2025-03-23
961943 | Task | [APA]-557 APA kanzi motion | 557 APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 1.优化557 APA背景效果及性能优化 2.更新557 APA 识别direction change status、Current_Direction 信号逻辑 | Unassigned | New | 2025-1-12 下午11:35 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-13 下午6:07 | U-Van/557/MY26 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
959190 | Task | [APA]-Cadi APA kanzi motion | Cadi APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 优化APA中地面光影效果 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:12 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-6 下午8:51 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Crossover/C1UL-2/MY25 Omega/O1SL-2/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
959183 | Task | [APA]-557 APA kanzi motion | 557 APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 更新APA地面颜色效果，修正部分障碍物颜色 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:12 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-12-6 下午7:53 | U-Van/557/MY26 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
955495 | Task | [Scene Mode]-Cadi 场景合集 kanzi motion | Cadi 场景合集 kanzi motion功能联调版本发布 Change log： 释放场景合集的资源包 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:13 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-29 下午11:04 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Omega/O1SL-2/MY23 Alpha/A2LL/MY24 | Scene Mode | [19 empty] | 2025-03-23
955493 | Task | [APA]-Cadi APA kanzi motion | Cadi APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 优化APA中障碍物模型渲染效果，更新深色主题下地面颜色 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:13 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-29 下午10:29 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Alpha/A2LL/MY25 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
954829 | Task | [Cluster General]-2.0车型修复安全风险 | 集成到Cadi主分支/557主分支/557 80BOR分支 change log: 修复安全风险，将 android:allowBackup=true，改为false | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:14 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-29 上午10:38 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 U-Van/557/MY26 Omega/O1SL-2/MY23 Alpha/A2LL/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 | Cluster General | [19 empty] | 2025-03-23
951705 | Task | [APA]-557 APA kanzi motion | 557 APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 1.修正LVM Y轴正方向问题 2.LVM夹角角度单位从弧度更新为角度 3.LVM中ADM信号枚举更新为proto信号枚举 4.LVM修正360打开时Kanzi画面焦点位置偏移量不够的问题 5.LVM新增可用停车位显示dispaly id效果 6.LVM更新限位器模型效果 7.LVM立柱、减速带等需要长宽高才能渲染的障碍物当前设定一个固定高度 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:14 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-22 下午7:35 | U-Van/557/MY26 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
951470 | Task | [CabinMode]-557 CabinMode kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.1 | 557 CabinMode kanzi motion功能初版本发布 Change log: 释放cabinmode功能联调版本，适配UE定义的功能，渲染和动效非最终效果 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:14 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-22 下午3:53 | U-Van/557/MY26 | Climate | [19 empty] | 2025-03-23
943524 | Task | [APA]-Cadi APA kanzi motion | Cadi APA kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 优化APA 中障碍物模型渲染效果，更新深色主题下地面颜色 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:15 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-11-6 下午2:31 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY25 Alpha/A2LL/MY25 Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Omega/O1SL-2/MY23 | APA | [19 empty] | 2025-03-23
938518 | Task | [Cluster_Peek-In]-557 peekin kanzi motion_V0.0.1 | 557 peekin kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件 Change log: 发布557 Peekin功能联调版本 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:16 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-25 下午8:02 | U-Van/557/MY26 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
938511 | Task | a[Vehicle Setting]-557 Vehicle Setting kanzi motion | 557 Vehicle Setting kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 修复vehicle setting 驾驶页面动效不播放的问题 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:16 | motion, ckcsxqkanzi557 | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-25 下午7:37 | U-Van/557/MY26 | Vehicle Setting | [19 empty] | 2025-03-23
935345 | Task | [Cluster_Peek-In]-Cadi peekin kanzi motion_V0.0.5 | Cadi peekin kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件 Change log: 释放车型A2LL E2QL E2UL 新增的三个车型适配 Peekin模块 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:16 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-18 下午7:47 | Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Alpha/A2LL/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
935277 | Task | [Vehicle Setting]-Cadi Vehicle Setting Kanzi motion | Cadi Vehicle Setting kanzi motion功能迭代版本发布 本次发布无接口变更 Change log: 释放A2LL E2QL E2UL车模 新增车型适配Vehicle Setting模块动效 修复了Vehicle Setting驾驶页面中drivemode动效不可触发的问题 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:16 | motion, ckcsxqkanzicadi | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-18 下午5:37 | Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Alpha/A2LL/MY25 | Vehicle Setting | [19 empty] | 2025-03-23
935179 | Task | [Cluster General]Cadi resource/CarModel kanzi motion_Version_Release-V1.0.0.4 | Cadi resource/CarModel kanzi motion发布 本次版本更新了Resource 和CarModel kzb文件 Change log: 释放车型A2LL E2QL E2UL | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:17 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-18 下午4:35 | Epsilon/E2UL/MY25 Epsilon/E2QL/MY24 Alpha/A2LL/MY25 | Cluster General | [19 empty] | 2025-03-23
932755 | Task | [APA][PIS-3311_APA][V2.1.1][UX]557LVM优化交互 | 557 Based on Issue 935749 更新5.0R章节对于低于多少电量不能使用APA的具体数值描述； 更新4.0R章节文言描述； 更新4.1R章节，4.2R章节删减预留信号，增加前后距离显示对应的功能描述； 更新3.0R章节对于自动泊出的页面说明，删除对应信号，显示逻辑以功能文档为准； 补充2.1.1R章节对于超速数值的具体描述； Based on Issue 945852 更新4.3R章节，4.3.1R章节，4.4R章节，4.4.1R章节，4.5R章节对于需要语音TTS反馈的交互说明； Based on Issue 952014 新增5.2R章节，2.1R章节补充选择不可用车位时提示用户的交互说明； 其他UE更新 更新4.5R章节，删除泊车完成后影像消失逻辑； 更新5.0R章节文言； 更新4.4R章节文言； 更新4.3R章节文言； 更新4.3.1R章节文言； 统一更新4.3R章节，4.4.1R章节, 4.5R章节文言； 更新5.1R章节，更改note描述； 更新5.2R章节，更改note描述； 更新4.7R章节，4.2R章节文言； 更新2.9R章节文言； 更新2.8R章节string ID号； 更新2.7R章节文言； 更新2.1.1R章节英文note； | Unassigned | In Progress | 2025-1-8 下午2:17 |  | 蒋建,Jiang Jian | 马子逸,Ma Ziyi | 2024-10-15 下午3:10 | U-Van/557/MY26 | User_Account | [19 empty] | 2025-03-23
932285 | Task | [Climate]-Cadi Climate_Overlay Kanzi Motion | Cadi Climate_Overlay Kanzi motion V0.0.6发布 1.xml接口无变更。 2.需要做以下方面的升级: 集成SGMHMIClimateKanzi 版本号：0.0.6 URL：https://info-gerrit.apps.saic-gm.com/#/c/SGMHMIClimateKanzi/+/150519/ Change log: 修复RTC BUG 908113 | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:17 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-10-14 下午4:55 | BEV 3/L232/MY25 BEV 3/L233/MY23 | Climate | [19 empty] | 2025-03-23
924507 | Task | [Performance][557][性能测试数据]kanzi | com.ts.kanziservice | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:17 |  | 蒋建,Jiang Jian | 王昱昊,Wang Yuhao | 2024-9-24 上午10:42 | U-Van/557/MY26 | Performance | [19 empty] | 2025-03-23
915347 | Task | [Basic_Module]557一镜到底 -- 转场动效对系统性能影响评估 |  | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:18 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 唐振富,Tang Zhenfu | 2024-9-3 下午2:42 | U-Van/557/MY26 | Basic_Module | [19 empty] | 2025-03-23
913833 | Task | [Cluster_Peek-In]-Cadi peekin kanzi motion_V0.0.2 | Cadi peekin kanzi motion发布 本次版本更新了kzb文件，新增了接口 Change log: 释放L233 Peekin动效 新增接口如下： 接口名 数据类型 接口描述 PeekInScreens.IsAllowedShowPeekInScreen bool 控制motion是否使能（true：上屏，false：下屏） PeekInScreens.PeekInEnable bool 控制PeekIn文言是否显示（true：显示 ，false：隐藏） | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:18 | motion | 蒋建,Jiang Jian | 蒋建,Jiang Jian | 2024-8-30 下午8:25 | BEV 3/L234/MY25 | Cluster_Peek-In | [19 empty] | 2025-03-23
905131 | Task | [VIP][Vehicle_Info][CR-855162][CLE Narrative_0003700_功能模块控制][V1.0]L234空气悬架动效效果提升---中控侧侧视车模动效软件开发 |  | Unassigned | New | 2025-1-8 下午2:18 | plm_cr | 蒋建,Jiang Jian | 耿军鹏,Geng Junpeng | 2024-8-14 下午3:53 | BEV 3/L233/MY23 BEV 3/L234/MY25 | Vehicle_Info | [19 empty] | 2025-03-23
899026 | Task | [review task][CR:873424][UI_VCS_ EV_Climate][V2.0.2]-Climate_Overlay Kanzi Motion |  | Unassigned | In Review | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | eqdadmin | 2024-8-1 下午5:21 | U-Van/557/MY26 | Framework | [19 empty] | 2025-03-23
899016 | Task | [review task][CR:872214][PIS-3311 APA][V2.0.1]-557 APA kanzi motion |  | Unassigned | In Review | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | eqdadmin | 2024-8-1 下午5:21 | U-Van/557/MY26 | Framework | [19 empty] | 2025-03-23
899015 | Task | [review task][CR:882985][PIS-3301 Framework][V2.0.3]-557 Launcher kanzi motion |  | Unassigned | In Review | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | eqdadmin | 2024-8-1 下午5:21 | U-Van/557/MY26 | Framework | [19 empty] | 2025-03-23
899014 | Task | [review task][CR:872177][PIS-3301 Framework][V2.0.2]一镜到底 Kanzi motion |  | Unassigned | In Review | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | eqdadmin | 2024-8-1 下午5:21 | U-Van/557/MY26 | Framework | [19 empty] | 2025-03-23
899013 | Task | [review task][CR:872213][PIS-3301 Framework][V2.0.2]-557 Launcher kanzi motion |  | Unassigned | In Review | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | eqdadmin | 2024-8-1 下午5:21 | U-Van/557/MY26 | Framework | [19 empty] | 2025-03-23
889952 | Task | [APA][PIS-3311_APA][V2.0.2][UX]基于功能更新的UE重新发布 | 基于功能更新的UE重新发布 | Unassigned | In Progress | 2025-1-8 下午2:19 |  | 蒋建,Jiang Jian | 马子逸,Ma Ziyi | 2024-7-15 下午11:22 | U-Van/557/MY26 | User_Account | [19 empty] | 2025-03-23